«УТВЕРЖДАЮ» Министр здравоохранения Саратовской области _________________А.Н. Данилов «___ »_________________2012 г.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 ГОД

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Плановое финансирование (тыс. руб.) | Контрольный показатель | Плановое значение | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи | Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) (УОМСМР), руководители органов управления и учреждений здравоохранения (РОУУЗ), МЗО | 2 048 427,8 |  |  | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 1.1. Блок: «Проведение капитального ремонта» | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО | 990 249,4 | Количество ремонтируе- мых учрежде- ний/объектов | 66/103 | 30.03.2012 | 20.12.2012 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение экспертизы подготовленных документов на ремонты помещений в 2012 году | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Попов Д.В.) |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг проведения конкурсных мероприятий по проведению капитальных ремонтов помещений | МЗО (Попов Д.В.) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитальных ремонтов | УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг проведения капитальных ремонтов | МЗО (Попов Д.В.), УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Блок: «Оснащение медицинским оборудованием» | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО | 1 058 178,4 | Количество единиц оборудования | 1 746 | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 1.2.1. Подготовка помещений медицинских организаций области под монтаж медицинского оборудования | УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Подготовка специалистов для работы на медицинском оборудовании | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Барановская П.И.) |  | Количество специалистов, которые будут обучаться работе на оборудовании | 13 |  |  |
|  | 1.2.3. Проведение мероприятий по размещению заказов и поставки медицинского оборудования | МЗО (Маринченко Е.Д., Парфенова Е.Ю.), РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Мониторинг поставок медицинского оборудования в медицинские организации области | МЗО (Маринченко Е.Д., Магомедова А.С.), РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО, комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» | 343 587,5 | Количество медицинских организаций, оснащенных компьютерной техникой и программным продуктом | 160 | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 2.1. Укомплектование медицинских организаций области компьютерной техникой | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Терин С.Е.), комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» |  | Количество медицинских организаций | 63 |  |  |
|  | 2.2. Создание локальных вычислительных сетей в медицинских организациях области | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Терин С.Е.), комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» |  | Количество медицинских организаций | 101 |  |  |
|  | 2.3. Подключение медицинских организаций области к системе электронного документооборота | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Терин С.Е.), комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» |  | Количество медицинских организаций | 160 |  |  |
|  | 2.4. Внедрение (модернизация) медицинских информационных систем ведения электронных медицинских карт и историй болезней в медицинских организациях области | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Терин С.Е.), комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» |  | Количество медицинских организаций | 48 |  |  |
|  | 2.5. Мониторинг внедрения информационных технологий | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО (Терин С.Е.), комитет по информатизации области, ГУЗ «МИАЦ» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами - специалистами | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО, ТФОМС (по согласованию) | 3 024 529,7 |  |  | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 3.1. Блок: «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО, ТФОМС (по согласованию) | 2 255 260,3 | Количество больных, пролеченных в соответствии со стандартами | 99 175 | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 3.1.1. Подготовка нормативно - правовой базы, регламентирующей внедрение стандартов медицинской помощи в работу медицинских организаций области | МЗО (Никулина Ж.А., Ермолаева Е.И., Ситдыков Р.К., Куренкова Е.Б., Черникова С.Ю., Берсенева М.Н.), УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Мониторинг оказания медицинской помощи в медицинских организациях области в соответствии со стандартами | МЗО (Черникова С.Ю.), ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Блок: «Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг» | МЗО, ТФОМС (по согласованию), УОМСМР, РОУУЗ | 74 830,7 | Количество медицинских организаций области, работающих в системе обязательного медицинского страхования, с оплатой медицинских услуг по полному тарифу | 7 государственных учреждений здравоохранения | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 3.2.1. Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей переход к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг в медицинских организациях области | МЗО (Гуртовая Н.В., Галушко И.А.), ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Мониторинг работы медицинских организаций области по новому тарифу | МЗО (Гуртовая Н.В., Галушко И.А.), ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Блок: «Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков» | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО, ТФОМС (по согласованию) | 17 782,0 | Количество подростков, прошедших диспансеризацию | 20 149 | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 3.3.1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков | МЗО (Ермолаева Е.И., Нагаева Е.В.), ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Мониторинг проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков | МЗО (Ермолаева Е.И., Нагаева Е.В.), ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Блок: «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» | УОМСМР, РОУУЗ, МЗО, ТФОМС (по согласованию), ГУЗ «МИАЦ» | 676 656,7 | Количество специалистов, получающих стимулирую- щие выплаты | 3 520 врачей и 4 800 средних медицинских работников | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 3.4.1. Мониторинг реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной помощи | ТФОМС, УОМСМР, РОУУЗ, ГУЗ «МИАЦ» |  |  |  |  |  |
|  | 4. Информационное сопровождение и управление Программой модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011 – 2012 годы | МЗО, УОМСМР, РОУУЗ, ГУЗ «МИАЦ» |  |  |  | 01.01.2012 | 20.12.2012 |
|  | 4.1. Проведение заседаний координационного Совета по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области | МЗО (Прохоров С.А., Маринченко Е.Д., Жужлова Н.Ю.) |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Освещение мероприятий Программы модернизации в средствах массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы | МЗО (Прохоров С.А., Маринченко Е.Д., Карлов М.В., Жужлова Н.Ю.), УОМСМР, РОУУЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Проведение выездных проверок медицинских организаций области по реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Саратовской области | МЗО (кураторы) |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Формирование отчетов, осуществление мониторинга реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Саратовской области | МЗО (Маринченко Е.Д., Жужлова Н.Ю., Кенженбетова Е.В., Барановская П.И., Попов Д.В., Магомедова А.С., Черникова С.Ю., Нагаева Е.В.), ГУЗ «МИАЦ», ответственные РОУУЗ |  |  |  |  |  |

согласовано:

| Первый заместитель министра |  | С.А.Прохоров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель министра |  | Е.Д.Маринченко |
| Заместитель министра по экономике и финансам |  | Н.В.Гуртовая |
| Заместитель министра – начальник управления по охране материнства и детства |  | Е.И.Ермолаева |
| Заместитель министра |  | Ж.А.Никулина |
| Начальник отдела правового обеспечения |  | П.И. Глебов |

Жужлова Н.Ю.

51-24-94